## 绩效目标申报
2020年预算项目支出绩效目标表
77313
填报单位（盖章） | 济宁市教育局 |  |  |  | 201001
项目名称 | 学前教育发展
主管部门编码 | 201001 | 主管部门 | 济宁市教育局
项目单位 | 全市有关幼儿园 | 项目负责人 | 伊立峰 | 联系电话 | 2312036
项目开始时间 | 20200101 |  | 项目结束时间 | 20201231
| 资金总额： |  | 1000
| 一、财政拨款： |  | 1000
项目资金申请 | 二、自有资金： |  | 0
（万元） | 1、事业收入 |  | 0
| 2、经营性收入 |  | 0
| 3、其他 |  | 0
| 三、其他： |  | 0
项目单位职能概述 | 贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规，拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。
项目概况 | 自2011年实施学前教育三年行动计划以来，我市坚持以公办幼儿园建设为重点，统筹规划，多措并举，加快普及学前三年教育，先后实施了第一期（2011-2013年）和第二期（2015-2017年）学前教育三年行动计划。累计投入9.8亿元，完成新建、改扩建公办幼儿园1508处，学前三年毛入园率达90%以上，学前教育资源不断扩大，办园水平和保育教育质量不断提高。按照《山东省人民政府办公厅关于印发加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71号）、《济宁市人民政府关于印发济宁市第三期学前教育三年行动计划（2018—2020年）的通知（济政字〔2018〕138号），坚持统筹规划、公益普惠、机制创新、以人为本的原则，努力解决 入公办园难 入民办园贵 问题，在 幼有所育上不断取得新进展。到2020年，全省学前三年毛入园率达到95%，普惠性幼儿园覆盖率(公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例)达到80%，基本建成广覆盖、保基本、促公平、有质量的学前教育公共服务体系。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《山东省人民政府办公厅关于印发加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71号）、《济宁市人民政府关于印发济宁市第三期学前教育三年行动计划（2018—2020年）的通知（济政字〔2018〕138号）
| 项目申报的可行性 | 积极应对当前计划生育政策调整后，入园儿童大幅增加的新形势，科学规划幼儿园布局，努力增加幼儿园数量和学位。
| 项目申报的必要性 | 加快普及学前三年教育提高办园水平和保育教育质量，建立起覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系。
项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  |  | 开始时间 | 完成时间
| 1、组织申报2020年幼儿园建设项目 |  |  | 2019/12/1 | 2020/1/10
| 2、组织幼儿园建设项目实施，根据工程进度下达补助资金 |  |  | 2020/3/1 | 2020/10/30
| 3、组织幼儿园建设项目检查验收 |  |  | 2020/11/10 | 2020/11/30
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 积极应对当前计划生育政策调整后，入园儿童大幅增加的新形势，科学规划幼儿园布局，努力增加幼儿园数量和学位，加快普及学前三年教育，提高办园水平和保育教育质量，建立起覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系。 |  | 新改扩建幼儿园98所，新改扩建园舍16.7万平方米，新增学位15450个，扩大学前教育资源，加快普及学前三年教育，提高办园水平和保育教育质量，建立起覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系。
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新改扩建幼儿园所数 | 343所
|  | 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 100%
|  | 时效指标 | 按时完成建设任务 | 2020年12月31日前
|  | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超预算
……
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高办园水平和保育教育质量 | 提高
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高学前教育普及水平，促进教育公平 | 提高
……
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新改扩建幼儿园所数 | 62所
|  | 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 100%
|  | 时效指标 | 按时完成建设任务 | 2020年12月31日前
|  | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超预算
……
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高办园水平和保育教育质量 | 提高
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高学前教育普及水平，促进教育公平 | 提高
……