## 绩效目标申报
2020年预算项目支出绩效目标表
76701
填报单位（盖章） | 济宁市高级职业学校 |  |  |  | 201018
项目名称 | 维修维护费
主管部门编码 | 201001 | 主管部门 | 济宁市教育局
项目单位 | 济宁市高级职业学校 | 项目负责人 | 高光 | 联系电话 | 2032158
项目开始时间 | 2020-01-01 |  | 项目结束时间 | 2020-12-31
| 资金总额： |  | 211.2
| 一、财政拨款： |  | 27
项目资金申请 | 二、自有资金： |  | 0
（万元） | 1、事业收入 |  | 184.2
| 2、经营性收入 |  | 0
| 3、其他 |  | 0
| 三、其他： |  | 0
项目单位职能概述 | 济宁市高级职业学校系全日制国办中等职业学校，承担济宁市农业、财经、建筑类职业教育及行业培训等职能。
项目概况 | 北变压器接收110万元食堂改造66万元东西校区道路灯更换3.3万元公寓楼顶维修16万元消防小工程15.9万元
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 学校建设发展维修维护的日常需要，消防，用电等必须项目的建设
| 项目申报的可行性 | 学校党委集中研究决定，专业队伍考察调研，专人负责项目建设
| 项目申报的必要性 | 由于招生规模扩大，师生数量激增，学校日常运转需要
项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  |  | 开始时间 | 完成时间
| 1、北变压器接收 |  |  | 2020-7-1 | 2020-9-1
| 2、食堂改造 |  |  | 2020-3-1 | 2020-5-1
| 3、公寓楼顶维修、东西校区道路灯更换、消防小工程、自来水接入 |  |  | 2020-3-1 | 2020-12-1
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 北变压器接收110万元食堂改造66万元东西校区道路灯更换3.3万元公寓楼顶维修16万元消防小工程15.9万元 |  | 北变压器接收110万元食堂改造66万元东西校区道路灯更换3.3万元公寓楼顶维修16万元消防小工程15.9万元
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 北变压器接收 | 1台
|  | 质量指标 | 食堂改造 | 600平方米
|  | 时效指标 | 东西校区道路灯更换 | 23个
|  | 成本指标 | 公寓楼顶维修 | 4800平方米
……
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  |  | 完成时间 | 2020.12.31前
|  |  | 北变压器接收 | ≦110万元
|  |  | 食堂改造 | ≦66万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 东西校区道路灯更换 | ≦3.3万元
|  | 社会效益指标 | 公寓楼顶维修 | ≦16万元
|  | 生态效益指标 | 消防小工程 | ≦15.9万元
|  | 可持续影响指标 | 无
……
|  |  | 提高学校安全性 | 效果显著
|  |  | 提高学校运营管理稳定性 | 效果显著
无
|  |  | 增加设备使用年限 | 可持续
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 北变压器接收 | 1台
|  | 质量指标 | 食堂改造 | 600平方米
|  | 时效指标 | 东西校区道路灯更换 | 23个
|  | 成本指标 | 公寓楼顶维修 | 4800平方米
……
|  | 数量指标 | 验收合格率 | 100%
|  | 数量指标 | 完成时间 | 2020.12.31前
|  | 数量指标 | 北变压器接收 | ≦110万元
|  | 成本指标 | 食堂改造 | ≦66万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 东西校区道路灯更换 | ≦3.3万元
|  | 社会效益指标 | 公寓楼顶维修 | ≦16万元
|  | 生态效益指标 | 消防小工程 | ≦15.9万元
|  | 可持续影响指标 | 无
……
|  | 社会效益指标 | 提高学校安全性 | 效果显著
|  | 社会效益指标 | 提高学校运营管理稳定性 | 效果显著
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 增加设备使用年限 | 可持续