## 绩效目标申报
2020年预算项目支出绩效目标表
77311
填报单位（盖章） | 济宁市教育局 |  |  |  | 201001
项目名称 | 职业教育发展
主管部门编码 | 201001 | 主管部门 | 济宁市教育局
项目单位 | 济宁市教育局 | 项目负责人 | 伊立峰 | 联系电话 | 2312036
项目开始时间 | 20200101 |  | 项目结束时间 | 20201231
| 资金总额： |  | 300
| 一、财政拨款： |  | 300
项目资金申请 | 二、自有资金： |  | 0
（万元） | 1、事业收入 |  | 0
| 2、经营性收入 |  | 0
| 3、其他 |  | 0
| 三、其他： |  | 0
项目单位职能概述 | 全面贯彻党的教育方针，教书育人，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者。
项目概况 | 中等职业学校品牌专业建设是中等职业教育事业发展的核心工作，是学校实现内涵发展、提高办学水平和社会声誉的关键和突破口，是职业教育发展水平的重要标志。通过实施市级品牌专业建设，逐步建立我市中等职业教育专业标准，全面推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面改革工作，打通专业技术人才成长和贯通培养路径，培养一批专业带头人，促进以 双师型 教师为重点的师资队伍建设，加强专业实验、实训、实习设施现代化建设，逐步打造一批市域领先、省内一流、全国知名的品牌专业，引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的全面提高。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 省教育厅、省财政厅《关于山东省中等职业教育品牌专业建设的实施意见》（鲁教职发〔2013〕6号）和市教育局、市财政局《关于济宁市中等职业教育品牌专业建设的实施意见》（济教字〔2015〕55号）
| 项目申报的可行性 | 市教育局、市财政局《关于济宁市中等职业教育品牌专业建设的实施意见》（济教字〔2015〕55号），经市级认定的中等职业学校品牌专业建设，每个专业补助50万元。
| 项目申报的必要性 | 中等职业学校品牌专业建设是中等职业教育事业发展的核心工作，是学校实现内涵发展、提高办学水平和社会声誉的关键和突破口。通过品牌专业建设计划的实施，加强专业实验、实训、实习设施现代化建设，打造一批市域领先、省内一流、全国知名的品牌专业，逐步建立我市中等职业教育专业标准，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革，引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的整体提高。
项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  |  | 开始时间 | 完成时间
| 1、组织市级品牌专业评估认定 |  |  | 2020/3/1 | 2020/3/30
| 2、组织市级品牌专业建设，下达市级补助资金 |  |  | 2020/4/20 | 2020/10/31
| 3、组织市级品牌专业建设检查验收 |  |  | 2020/11/10 | 2020/11/30
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 实施中等职业学校品牌专业建设，逐步建立我市中等职业教育专业标准，全面推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面改革工作，打通专业技术人才成长和贯通培养路径，培养一批专业带头人，促进以 双师型 教师为重点的师资队伍建设，加强专业实验、实训、实习设施现代化建设，逐步打造一批市域领先、省内一流、全国知名的品牌专业，引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的全面提高，增强职业教育对经济社会发展的服务能力，推进职业教育快速发展。 |  | 实施6个中等职业教育品牌专业建设，促进中等职业学校内涵发展，提高办学水平和社会声誉，加强专业实验、实训、实习设施现代化建设，打造一批市域领先、省内一流、全国知名的品牌专业，逐步建立我市中等职业教育专业标准，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革，引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的整体提高。
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 市级中等职业教育品牌专业建设数量 | 50个
|  | 质量指标 | 达到市级中等职业教育专业标准 | 达到
|  | 时效指标 | 按时完成品牌职业建设 | 2019年12月31日前完成
|  | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超预算
……
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 增强职业教育对经济社会发展的服务能力（建议增加提高学校办学水平和社会声誉指标） | 增强
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 引领带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的整体提高 | 提高
……
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 市级中等职业教育品牌专业建设数量 | 6个
|  | 质量指标 | 达到市级中等职业教育专业标准 | 达到
|  | 时效指标 | 按时完成品牌职业建设 | 2019年12月31日前完成
|  | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超预算
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强职业教育对经济社会发展的服务能力（建议增加提高学校办学水平和社会声誉指标） | 增强
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 引领带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的整体提高 | 提高
可持续影响指标
……