	全市2011年中小学计算机和多媒体建设进展情况统计表

	
	
	
	
	
	2011.10.10

	县市区名称
	计算机配备（台）
	多媒体（口）

	
	年初计划
	市统一招标
合同签订
	设备到位
	年初计划
	市统一招标
合同签订
	设备到位

	中  区
	81
	1165
	　
	17
	267
	　

	任  城
	   943
	1381
	　
	363
	389
	　

	兖  州
	0
	0
	　
	0
	0
	　

	曲  阜
	400
	1000
	　1000
	60
	0
	　

	泗  水
	980
	959
	　959
	0
	101
	101　

	邹  城
	300
	1504
	　
	60
	105
	　

	微  山
	1820
	2241
	　
	300
	210
	　

	鱼  台
	2835
	1480
	　70
	34
	10
	　

	金  乡
	1100
	2829
	1676
	0
	72
	　58

	嘉  祥
	0
	742
	　
	117
	156
	　

	汶  上
	295
	434
	　
	76
	44
	　

	梁  山
	1400
	1643
	　
	70
	124
	　

	开发区
	0
	0
	　
	150
	0
	　

	北  湖
	0
	0
	　
	5
	0
	　

	市  直
	0
	904
	683
	0
	100
	　100

	合  计
	10154
	16282
	4388　
	1252
	      1578
	　259


