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	单位
	　工程进展
	资金投入（万元）
	到位资金来源（万元）

	
	项目数
	投入使用
	主体完工
	建设中
	筹建中
	计划投资
	到位小计
	中央财政
	省市财政
	县级财政
	乡级财政
	其他资金

	市中区
	6
	2
	3
	　
	1
	830
	390
	　
	　
	　
	　
	390

	任城区
	8
	1
	　
	　
	7
	2266.55
	80
	80
	　
	　
	　
	　

	兖州市
	8
	　
	　
	1
	7
	1661
	118.2
	　
	　
	52.2
	66
	　

	曲阜市
	8+1
	　
	3
	4
	2
	2340
	245.4
	110
	　
	46
	10
	79.4

	泗水县
	8
	　
	　
	　
	8
	449
	256
	185
	50
	　
	21
	　

	邹城市
	8
	1
	3
	　
	4
	1607
	1076
	　
	　
	932
	140
	4

	微山县
	12
	　
	8
	4
	　
	740
	84
	30
	　
	54
	　
	　

	鱼台县
	8
	　
	3
	2
	3
	985
	675
	395
	　
	280
	　
	　

	金乡县
	12+2
	　
	6
	6
	2
	726.2
	73
	　
	　
	　
	　
	73

	嘉祥县
	12
	4
	2
	　
	6
	1392
	134
	　
	　
	　
	　
	134

	汶上县
	10
	1
	　
	4
	5
	1700
	212
	　
	　
	　
	　
	212

	梁山县
	10
	1
	7
	2
	　
	2272
	697
	134
	　
	228
	50
	285

	高新区
	3
	　
	2
	1
	　
	830.81
	641
	　
	　
	641
	　
	　

	北湖区
	1
	　
	　
	　
	1
	600
	84
	84
	　
	　
	　
	　

	市直
	1
	　
	1
	　
	　
	1500
	900
	　
	　
	　
	　
	900

	合计
	118
	10
	38
	24
	46
	19899.56
	5665.6
	1018
	50
	2233.2
	287
	2077.4


