附件1：
济宁市中小学机器人教育实验室验收工作实施方案

本方案依据《关于在全市开展“中小学机器人教育实验室”建设试点工作的通知》制定，第一批济宁市中小学机器人教育实验室验收工作依据此方案进行评估验收。
一、验收时间

检查验收工作从2012年9月下旬开始，11月结束，分为学校自查，县级初验和市级验收三个阶段进行。市级验收拟定于2012年11月20日至11月30日。

二、验收范围

全市第一批中小学机器人教育实验室建设试点学校。

三、验收内容

本次验收主要检查中小学机器人教育实验室的建设质量以及管理应用水平。具体内容包括以下五项：

1、组织领导与管理
2、队伍建设
3、基础设施建设
4、教学研究活动
5、教育教学成果
四、方法步骤

本次验收采取“自下而上，分阶段分层次”的方式进行。由试点学校根据验收标准先行自查、县市区初验后，市电教馆组织验收组逐校验收评估。市验收采取听汇报、查资料和实地检查等方法进行综合评估。
1、自查阶段：各试点学校于9月30日之前自查，并将结果上报县市区电教站，对存在问题进行整改。

2、初验阶段：10月20日前，县市区电教站对检查验收中发现的问题进行指导整改，并对整改情况进行复查。10月30日前，各县市区上报初验结果（打分表）及验收工作报告。
3、综合评估阶段：市电教馆组织有关专家及技术人员对试点学校进行检查验收，原则上每校必到，宁缺毋滥，合格一所验收一所。第一批不合格滚动进入第二批验收。

4、验收按照《济宁市中小学机器人教育实验室验收标准（试行）》（见附件2）采取量化评分的方式进行。

5、经验收达到60分以上，并完成一种模式标准机器人教育实验室的公布为“济宁市中小学机器人教育试点学校”。90分以上者确定为“济宁市中小学机器人教育示范学校”。示范学校占试点学校10%左右。
五、组织领导

为加强对验收活动的组织领导，特成立全市中小学机器人教育实验室建设验收工作领导小组和验收工作组。

（一）领导小组
组  长：刘运泰
副组长：寻素华 孔德法
成  员：胡连德 卢庆燕 各县市区电教站站长和部分市直学校校长。
（二）验收工作组
由市验收工作领导小组领导带队，成员由市验收工作领导小组成员单位有关人员组成。
六、要求

1、验收工作严格按照《关于在全市开展“中小学机器人教育实验室”建设试点工作的通知》精神和本方案认真执行，确保验收工作的质量；

2、各县市区电教站要切实做好验收的前期准备工作，积极配合，确保验收工作的顺利进行；

3、对验收中发现的问题要及时进行认真整改；

4、各试点学校认真做好建设情况汇报准备，完善验收工作档案。
