附件
2015年上半年“一师一优课”
和“一课一名师”活动主要工作配档表

	序号
	职责任务
	责任科室
	完成

时限
	备注

	1
	统筹协调、过程调度、数据统计分析、考核评价。
	教师教育科
	6月底前
	

	2
	全程负责参与指导中小学教师全员培训，指导中小学校本研修和开展“一师一优课”活动；根据教材使用情况研制“优课”教学标准，分级组织实施晒课、评课活动；做好“优课”评选和向上一级推荐“优课”工作。
	教科院
	6月底前
	

	3
	全程为晒课、评课、观课、评选“优课”提供技术支持，网络平台和软硬件保障。
	电教馆
	6月底前
	


	4
	制定实施方案，成立领导小组，召开全市部署大会，布置年度工作。
	教师教育科
	3月3日
	

	5
	制定激励办法并监督实施。
	人事科
	3月15日前
	

	6
	制定督导检查计划并组织实施。
	督导室
	3月15日前
	

	7
	督促指导各县市区建立“一师一优课”和“一课一名师”活动平台；

制定各县市区录播教室建设办法，各乡镇至少建设一口录播教室。
	电教馆
	3月-6月
	

	8
	市建立“一师一优课”和“一课一名师”活动平台并与省平台进行对接，制作《“一师一优课”和“一课一名师”活动平台使用说明书》并下发到所有中小学校。
	电教馆
	3月10日前
	

	9
	成立济宁市“一师一优课”和“一课一名师”活动学科指导小组，制定晒课、评课、评选“优课”三年规划和2015年度实施细则（含课时分配等）。
	教科院
	3月10日前
	

	10
	各县市区、市直各学校按照统一要求制定方案，成立组织领导机构，完善本区域网站平台，做好硬件设备维护。按照分工制定本区域内实施细则。
	县市区教育局

市直学校
	3月10日前
	

	11
	各学校全员开展“一师一优课”创建活动。
	全市各中小学校
	3月15日前
	

	12
	学科指导小组研究教学标准，指导各县市区开展晒课、评课活动，各县市区、市直各学校组织晒课和评课活动。
	县市区教育局

市直中小学校

教科院
	3月15日——3月30日
	

	13
	各县市区、市直各学校开展“优课”评选活动，并向市一级推荐优秀课例。
	县市区教育局

教科院
	3月30日前
	

	14
	制定市级“优课”和优质课学科标准，组织市级晒课和评课活动。
	教科院
	4月1日—4月30日
	

	15
	开展市级“优课”评选活动，向省级推荐优秀课例。
	教科院
	4月30日前
	

	16
	按照省教育厅要求组织参加全省“晒课”活动。
	教师教育科

教科院

电教馆
	5月
	

	17
	按照省教育厅要求组织参加全省“优课”评选活动。
	教师教育科

教科院

电教馆
	6月
	


