


关于全市惠民工程5月份进展情况的通报
2015全市教育惠民工程确定40万平方米农村中小学校舍工程建设及100个农村中小学厨房建设配备。为加快推进工程建设进度，现对各县市区工程进展情况通报如下：
一、校舍工程。校舍工程建设共200个项目，其中新建项目187个，改建项目12个，迁建项目1个。截至2015年5月25日，全市已开工项目124个，开工率62%，已竣工项目21个，竣工率10.5%。开工率前3名分别是兖州区100%、邹城市100%、微山县100%；开工率后3名分别是汶上县50%、嘉祥县41.6%、梁山县3.2%。竣工率前三名分别是兖州区30%、曲阜市22.2%、汶上县12.5%。
[bookmark: _GoBack]二、厨房建设配备。厨房建设配备共100个项目，其中，新建并需配备项目54个（含餐厅），其余46个已建设完成，只需配备。截止2015年5月25日，全市54个新建厨房项目中已开工34个，开工率62%，已竣工项目10个，竣工率18.5%。开工率前5名分别是：兖州区100%、泗水县100%、金乡县100%、太白湖新区100%、邹城市100%。开工率后4名分别是：鱼台县未开工、梁山县28.57%、汶上县33.33%、任城区33.33%。竣工率前3名分别是邹城市100%、太白湖新区100%、嘉祥县27.27%。
教育惠民工程建设是2015年市政府为民所办十件实事之一，列入了对县（市、区）经济社会发展考核指标。各县市区一定要高度重视，认真梳理各项工程进展，分析问题和原因，着力突破制约工程进展的瓶颈问题。要强化领导包保，实施一线办公，抓住工程施工的有利时机，倒排工期，挂图作战，确保按照时间节点完成施工任务。

附件：1.全市农村中小学校舍改造工程进展情况表
2.全市农村中小学厨房建设改造及设施配备进展表
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合计 新建 改建 迁建

已开工

项目数

（个）

开工率

(%)

竣工项

目数

（个）

竣工率

（%）

未开工

项目数

（个）

合  计

200 187 12 1 122 61.00 21 10.50 78

任城区

7 5 2 4 57.14 0.00 3

兖州区

20 20 20 100.00 6 30.00

曲阜市

27 26 1 21 77.78 6 22.22 6

泗水县

34 29 4 1 20 58.82 4 11.76 14

邹城市

8 8 8 100.00 0.00

微山县

12 12 12 100.00 1 8.33

鱼台县

8 7 1 7 87.50 0.00 1

金乡县

13 13 11 84.62 0.00 2

嘉祥县

24 24 10 41.67 1 4.17 14

汶上县

16 12 4 8 50.00 2 12.50 8

梁山县

31 31 1 3.23 1 3.23 30

规划项目数（个）

县市区

工程进展

全市农村中小学校舍改造工程进展情况表
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规划项
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已开工
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项目

（个）
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未开工

项目
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规划项

目数

（个）

已完成配

备项目

（个）

完成率

（%）

未配备

项目

（个）

合  计

54 35 64.81 13 24.07 19 100 3 3.00 97

任城区

3 1 33.33 0.00 2 3 0 0.00 3

兖州区

2 2 100.00 0.00 0 3 0 0.00 3

曲阜市

2 1 50.00 0.00 1 10 3 30.00 7

泗水县

5 5 100.00 0.00 0 10 0 0.00 10

邹城市

7 7 100.00 7 100.00 0 7 0 0.00 7

微山县

5 4 80.00 0.00 1 11 0 0.00 11

鱼台县

1 0.00 0.00 1 10 0 0.00 10

金乡县

4 4 100.00 0.00 0 10 0 0.00 10

嘉祥县

11 6 54.55 3 27.27 5 15 0 0.00 15

汶上县

6 2 33.33 1 16.67 4 13 0 0.00 13

梁山县

7 2 28.57 1 14.29 5 7 0 0.00 7

太白湖新区

1 1 100.00 1 100.00 0 1 0 0.00 1

全市农村中小学厨房建设改造及设施配备进展表

县市区

厨房建设改造进展情况 厨房设施配备进展情况


