附件

2015年5月份市督查调度幼儿园重点建设项目工程进展情况一览表

| 序号 | 幼儿园名称 | 工程形象进度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任城区任兴幼儿园 | 新建楼房主体完工，内部装修 |
| 2 | 任城区喻屯中心幼儿园分园 | 新建楼房主体完工，内部装修 |
| 3 | 任城区安居中心幼儿园胡营分园 | 新建楼房主体完工，内部装修 |
| 4 | 任城区任城幼儿园水景园分园 | 新建楼房主体完工，内部装修 |
| 5 | 任城区南张中心幼儿园郑庄分园 | 内部装修 |
| 6 | 任城区李营中心幼儿园李堂分园 | 内部装修 |
| 7 | 兖州区军民幼儿园 | 原九一医院病房楼，改建中 |
| 8 | 兖州区永华幼儿园 | 新建楼房主体完工，内部装修 |
| 9 | 兖州区漕河镇管口幼儿园 | 房顶换顶、地面硬化绿化已完工，厕所改造中 |
| 10 | 兖州区新驿镇孙村幼儿园 | 主体完工 |
| 11 | 兖州区小孟镇桑园幼儿园 | 主体完工 |
| 12 | 兖州区兴隆庄镇滨河社区幼儿园 | 新建楼房主体完工，内部装修 |
| 13 | 兖州区兴隆庄镇兴隆社区幼儿园 | 新建楼房主体完工，内部装修 |
| 14 | 曲阜市吴村镇柳庄小学幼儿园 | 主体建设完成 |
| 15 | 曲阜市小雪街道宣村小学附属幼儿园 | 主体在建 |
| 16 | 曲阜市息陬镇夏宋小学幼儿园 | 主体完工 |
| 17 | 曲阜市尼山镇大湖小学幼儿园 | 基础在建 |
| 18 | 曲阜市尼山镇张马小学幼儿园 | 进入招投标 |
| 19 | 曲阜市鲁城街道田家炳小学附属幼儿园 | 筹建中 |
| 20 | 曲阜市鲁城街道春秋小学附属幼儿园 | 筹建中 |
| 21 | 曲阜市书院街道西林西小学幼儿园 | 正在建设厕所 |
| 22 | 曲阜市书院街道瓦窑头小学幼儿园 | 正在建设厕所 |
| 23 | 曲阜市王庄镇朱村幼儿园 | 已完工 |
| 24 | 曲阜市王庄镇纸坊幼儿园 | 粉刷教学楼 |
| 25 | 曲阜市石门山镇董庄小学幼儿园 | 主体已完成 |
| 26 | 曲阜市时庄街道马家村小学幼儿园 | 内外墙粉刷 |
| 27 | 曲阜市小雪街道白杨小学附属幼儿园 | 小学教学楼改建完成，准备铺设室外硬质地面 |
| 序号 | 幼儿园名称 | 工程形象进度 |
| 28 | 曲阜市小雪街道西庄小学幼儿园 | 小学改造投入使用 |
| 29 | 曲阜市息陬镇终吉小学幼儿园 | 完善排水疏通到校园主管道 |
| 30 | 曲阜市防山镇中心幼儿园 | 铺设各科室地板砖 |
| 31 | 曲阜市陵城镇南庄小学幼儿园 | 内墙去掉旧墙皮，外墙劈腻子 |
| 32 | 曲阜市陵城镇驻跸小学幼儿园 | 教室内外墙粉刷、吊顶棚 |
| 33 | 曲阜市石门山镇歇马亭小学幼儿园 | 完成选址 |
| 34 | 泗水县洙泗小学附属福临城分园 | 投入使用 |
| 35 | 泗水县营里小学附属幼儿园 | 主体封顶 |
| 36 | 泗水县星村镇崇德小学附属幼儿园 | 主体建设 |
| 37 | 泗水县星村镇左家小学附属幼儿园 | 主体建设 |
| 38 | 泗水县杨柳镇老泉小学附属幼儿园 | 主体封顶 |
| 39 | 泗水县星村镇北顶北小学附属幼儿园 | 主体封顶 |
| 40 | 邹城市大束镇第二中心幼儿园 | 已规划好用地，图纸设计中 |
| 41 | 邹城市郭里镇郭里社区幼儿园 | 已规划好用地，图纸设计中 |
| 42 | 邹城市石墙镇中心幼儿园二期工程 | 已规划好用地，图纸设计中 |
| 43 | 邹城市唐村镇中心幼儿园 | 已规划好用地，图纸设计中 |
| 44 | 邹城市香城镇王村幼儿园 | 已完成地质勘探，图纸设计中 |
| 45 | 邹城市凫山小学附属幼儿园 | 图纸设计中 |
| 46 | 微山县昭阳街道荷韵幼儿园 | 新建楼房主体完工 |
| 47 | 微山县夏镇街道爱国小学幼儿园 | 原实验中学改建，投入使用 |
| 48 | 微山县夏镇街道璎轩幼儿园（金色摇篮） | 主体在建 |
| 49 | 鱼台县老砦镇东里小学附属幼儿园 | 设计草图完成，勘探报财局招标 |
| 50 | 鱼台县唐马镇左堌堆小学石庄幼儿园 | 设计草图完成，勘探报财局招标 |
| 51 | 鱼台县李阁镇路屯小学附属幼儿园 | 图纸设计中，正在跑招标手续 |
| 52 | 鱼台县王鲁镇宋庄小学附属幼儿园 | 规划中 |
| 53 | 鱼台县张黄镇武台小学附属幼儿园 | 图纸设计中，正在跑招标手续 |
| 54 | 鱼台县鱼城镇乔庄小学附属幼儿园 | 图纸设计中，正在跑招标手续 |
| 55 | 金乡县新金一幼儿园 | 新建楼房完成，内部装修 |
| 56 | 金乡县化雨镇牌坊小学幼儿园 | 新建平房完工 |
| 57 | 金乡县马庙镇贾楼小学幼儿园 | 新建小学完成即将迁出，近期改造 |
| 58 | 金乡县肖云镇中心小学幼儿园 | 正在招投标 |
| 序号 | 幼儿园名称 | 工程形象进度 |
| 59 | 金乡县马庙镇周海幼儿园 | 基础在建 |
| 60 | 金乡县化雨镇李堂小学幼儿园 | 小学改造已投入使用，场地整修筹备开工 |
| 61 | 嘉祥县永昌小学附属幼儿园 | 新建楼房完成，内部装修 |
| 62 | 嘉祥县梁宝寺南孔小学附属幼儿园 | 正在办理建设可行性审批表 |
| 63 | 嘉祥县老僧堂镇杨何小学附属幼儿园 | 筹建中 |
| 64 | 嘉祥县孟姑集镇薛庄小学附属幼儿园 | 竣工验收 |
| 65 | 嘉祥县纸坊镇四村联小附属幼儿园 | 新建楼房完成，内外装修 |
| 66 | 嘉祥县马村镇隆昌小学附属幼儿园 | 筹建中 |
| 67 | 嘉祥县大张楼新营小学附属幼儿园 | 新建楼房完成，内外装修 |
| 68 | 嘉祥县大张楼第二中心幼儿园 | 内外装饰 |
| 69 | 汶上县南旺镇第二中心幼儿园 | 完成图纸设计，进入招标程序 |
| 70 | 汶上县次丘镇鹿湾小学幼儿园 | 完成图纸设计，进入招标程序 |
| 71 | 汶上县郭楼镇大李小学幼儿园 | 完成图纸设计，进入土地勘察 |
| 72 | 汶上县杨店镇泗汶小学幼儿园 | 开工建设 |
| 73 | 汶上县军屯乡云尾小学幼儿园 | 完成图纸设计，进入招标程序 |
| 74 | 汶上县苑庄镇演马小学幼儿园 | 村集体楼房建设完成，回购进行中 |
| 75 | 汶上县义桥镇九华小学幼儿园 | 开工建设 |
| 76 | 汶上县义桥镇中心幼儿园分园 | 楼房建设完成，已回购并完成辅助用房建设 |
| 77 | 梁山县经济开发区洼李村幼儿园 | 正在立项 |
| 78 | 梁山县小安山镇干鱼头村幼儿园 | 正在立项 |
| 79 | 梁山县马营镇兴屯村幼儿园 | 正在立项 |
| 80 | 梁山县小路口镇邓庄小学附属幼儿园 | 正在立项 |
| 81 | 梁山县拳铺镇第三完全小学附属幼儿园 | 正在立项 |
| 82 | 梁山县拳铺镇南杜村幼儿园 | 正在立项 |
| 83 | 梁山县杨营镇蔚营小学附属幼儿园 | 正在立项 |
| 84 | 济宁高新区金色嘉苑二期东区幼儿园 | 新建楼房主体完工，内部装修 |
| 85 | 济宁高新区金色嘉苑二期西区幼儿园 | 新建楼房主体完工，内部装修 |
| 86 | 济宁太白湖新区绵绣花园幼儿园 | 投入使用 |
| 87 | 济宁太白湖新区书香名邸幼儿园 | 主体完工 |