
附件
2015年5月份市督查调度幼儿园重点建设项目工程进展情况一览表

	序号
	幼儿园名称
	工程形象进度

	1
	任城区任兴幼儿园　
	新建楼房主体完工，内部装修

	2
	任城区喻屯中心幼儿园分园
	新建楼房主体完工，内部装修

	3
	任城区安居中心幼儿园胡营分园
	新建楼房主体完工，内部装修

	4
	任城区任城幼儿园水景园分园
	新建楼房主体完工，内部装修

	5
	任城区南张中心幼儿园郑庄分园　
	内部装修

	6
	任城区李营中心幼儿园李堂分园　
	内部装修

	7
	兖州区军民幼儿园
	原九一医院病房楼，改建中

	8
	兖州区永华幼儿园
	新建楼房主体完工，内部装修

	9
	兖州区漕河镇管口幼儿园
	房顶换顶、地面硬化绿化已完工，厕所改造中

	10
	兖州区新驿镇孙村幼儿园
	主体完工

	11
	兖州区小孟镇桑园幼儿园
	主体完工

	12
	兖州区兴隆庄镇滨河社区幼儿园
	新建楼房主体完工，内部装修

	13
	兖州区兴隆庄镇兴隆社区幼儿园
	新建楼房主体完工，内部装修

	14
	曲阜市吴村镇柳庄小学幼儿园
	主体建设完成

	15
	曲阜市小雪街道宣村小学附属幼儿园　
	主体在建

	16
	曲阜市息陬镇夏宋小学幼儿园
	主体完工

	17
	曲阜市尼山镇大湖小学幼儿园
	基础在建

	18
	曲阜市尼山镇张马小学幼儿园
	进入招投标

	19
	曲阜市鲁城街道田家炳小学附属幼儿园
	筹建中

	20
	曲阜市鲁城街道春秋小学附属幼儿园
	筹建中

	21
	曲阜市书院街道西林西小学幼儿园
	正在建设厕所

	22
	曲阜市书院街道瓦窑头小学幼儿园
	正在建设厕所

	23
	曲阜市王庄镇朱村幼儿园　
	已完工

	24
	曲阜市王庄镇纸坊幼儿园　
	粉刷教学楼

	25
	曲阜市石门山镇董庄小学幼儿园　
	主体已完成

	26
	曲阜市时庄街道马家村小学幼儿园　
	内外墙粉刷

	27
	曲阜市小雪街道白杨小学附属幼儿园　
	小学教学楼改建完成，准备铺设室外硬质地面
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	工程形象进度

	28
	曲阜市小雪街道西庄小学幼儿园
	小学改造投入使用

	29
	曲阜市息陬镇终吉小学幼儿园
	完善排水疏通到校园主管道

	30
	曲阜市防山镇中心幼儿园　
	铺设各科室地板砖

	31
	曲阜市陵城镇南庄小学幼儿园
	内墙去掉旧墙皮，外墙劈腻子

	32
	曲阜市陵城镇驻跸小学幼儿园
	教室内外墙粉刷、吊顶棚

	33
	曲阜市石门山镇歇马亭小学幼儿园　
	完成选址

	34
	泗水县洙泗小学附属福临城分园
	投入使用

	35
	泗水县营里小学附属幼儿园
	主体封顶

	36
	泗水县星村镇崇德小学附属幼儿园
	主体建设

	37
	泗水县星村镇左家小学附属幼儿园
	主体建设

	38
	泗水县杨柳镇老泉小学附属幼儿园
	主体封顶

	39
	泗水县星村镇北顶北小学附属幼儿园
	主体封顶

	40
	邹城市大束镇第二中心幼儿园
	已规划好用地，图纸设计中

	41
	邹城市郭里镇郭里社区幼儿园　　
	已规划好用地，图纸设计中

	42
	邹城市石墙镇中心幼儿园二期工程
	已规划好用地，图纸设计中

	43
	邹城市唐村镇中心幼儿园
	已规划好用地，图纸设计中　

	44
	邹城市香城镇王村幼儿园
	已完成地质勘探，图纸设计中　

	45
	邹城市凫山小学附属幼儿园　　
	图纸设计中　

	46
	微山县昭阳街道荷韵幼儿园
	新建楼房主体完工

	47
	微山县夏镇街道爱国小学幼儿园
	原实验中学改建，投入使用

	48
	微山县夏镇街道璎轩幼儿园（金色摇篮）
	主体在建

	49
	鱼台县老砦镇东里小学附属幼儿园
	设计草图完成，勘探报财局招标

	50
	鱼台县唐马镇左堌堆小学石庄幼儿园
	设计草图完成，勘探报财局招标

	51
	鱼台县李阁镇路屯小学附属幼儿园
	图纸设计中，正在跑招标手续

	52
	鱼台县王鲁镇宋庄小学附属幼儿园
	规划中

	53
	鱼台县张黄镇武台小学附属幼儿园
	图纸设计中，正在跑招标手续

	54
	鱼台县鱼城镇乔庄小学附属幼儿园
	图纸设计中，正在跑招标手续

	55
	金乡县新金一幼儿园
	新建楼房完成，内部装修

	56
	金乡县化雨镇牌坊小学幼儿园
	新建平房完工

	57
	金乡县马庙镇贾楼小学幼儿园
	新建小学完成即将迁出，近期改造

	58
	金乡县肖云镇中心小学幼儿园
	正在招投标
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	59
	金乡县马庙镇周海幼儿园
	基础在建

	60
	金乡县化雨镇李堂小学幼儿园
	小学改造已投入使用，场地整修筹备开工

	61
	嘉祥县永昌小学附属幼儿园 
	新建楼房完成，内部装修

	62
	嘉祥县梁宝寺南孔小学附属幼儿园 
	正在办理建设可行性审批表

	63
	嘉祥县老僧堂镇杨何小学附属幼儿园 
	筹建中

	64
	嘉祥县孟姑集镇薛庄小学附属幼儿园
	竣工验收

	65
	嘉祥县纸坊镇四村联小附属幼儿园
	新建楼房完成，内外装修

	66
	嘉祥县马村镇隆昌小学附属幼儿园 
	筹建中

	67
	嘉祥县大张楼新营小学附属幼儿园 
	新建楼房完成，内外装修

	68
	嘉祥县大张楼第二中心幼儿园
	内外装饰

	69
	汶上县南旺镇第二中心幼儿园
	完成图纸设计，进入招标程序

	70
	汶上县次丘镇鹿湾小学幼儿园
	完成图纸设计，进入招标程序

	71
	汶上县郭楼镇大李小学幼儿园
	完成图纸设计，进入土地勘察

	72
	汶上县杨店镇泗汶小学幼儿园
	开工建设

	73
	汶上县军屯乡云尾小学幼儿园
	完成图纸设计，进入招标程序

	74
	汶上县苑庄镇演马小学幼儿园
	村集体楼房建设完成，回购进行中

	75
	汶上县义桥镇九华小学幼儿园
	开工建设

	76
	汶上县义桥镇中心幼儿园分园
	楼房建设完成，已回购并完成辅助用房建设

	77
	梁山县经济开发区洼李村幼儿园
	正在立项

	78
	梁山县小安山镇干鱼头村幼儿园
	正在立项

	79
	梁山县马营镇兴屯村幼儿园
	正在立项

	80
	梁山县小路口镇邓庄小学附属幼儿园
	正在立项

	81
	梁山县拳铺镇第三完全小学附属幼儿园
	正在立项

	82
	梁山县拳铺镇南杜村幼儿园
	正在立项

	83
	梁山县杨营镇蔚营小学附属幼儿园
	正在立项

	84
	济宁高新区金色嘉苑二期东区幼儿园
	新建楼房主体完工，内部装修

	85
	济宁高新区金色嘉苑二期西区幼儿园
	新建楼房主体完工，内部装修

	86
	济宁太白湖新区绵绣花园幼儿园
	投入使用

	87
	济宁太白湖新区书香名邸幼儿园
	主体完工
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