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抄送: 市委常委、市人大常委会副主任，市政府副市长，
市政协副主席，市教育规划建设暨解决大班额问题

工作领导小组成员，各县（市、区）委书记。

济宁市人民政府办公室
关于全市解决城镇普通中小学大班额问题工作进展情况的通报
各县（市、区）人民政府，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区、曲阜文化建设示范区管委会（推进办公室），市政府有关部门、单位：

市政府部署推进解决大班额问题工作以来，各县（市、区）政府（管委会）认真制定解决大班额问题实施方案和建设计划，科学规划，综合施策，全力推动项目进展。市直各有关部门、单位创新工作方法，主动配合服务，全市解决大班额问题各项工作取得初步进展。现将有关情况通报如下。

一、工作机制建设情况。各县（市、区）政府（管委会）均制定出台了解决大班额问题工作实施方案，成立了工作领导小组（指挥部）；任城区、兖州区、曲阜市、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、济宁高新区细化部门职责分工，落实部门责任；济宁经济技术开发区对学校前期手续办理实行领导包保。市编办、市发改委、市教育局、市财政局、市国土资源局、市城乡规划局、市住房城乡建设局成立了解决大班额问题工作办公室（领导小组），明确专人负责解决大班额问题相关服务工作。市环保局连续2次下发通知，要求县级环保部门为学校建设项目开启绿色通道，简化办理流程。

二、融资贷款和建设用地申请进展情况。各县（市、区）加快办理项目贷款前期手续，目前审定市城区首批大班额贷款项目共38个，其中市管学校1个、任城区5个、兖州区29个、济宁高新区1个、济宁经济技术开发2个，计划总投资13.48亿元，计划贷款10亿元，近期可完成审批发放贷款；审定县（市）首批贷款项目共125个，其中曲阜市3个、微山县6个、鱼台县22个、嘉祥县80个、汶上县14个，计划总投资24.24亿元，计划贷款18.96亿元。邹城市和梁山县申报项目手续不全未达到打包贷款要求。金乡县和泗水县按照省财政厅要求，融资贷款申报材料已直接报省财政厅。用地方面，各县（市、区）教育和国土资源部门均已联合行文上报2016年用地计划申请，市国土资源局正在对项目用地进行审核。

三、年度建设任务完成情况。2015年度全市解决大班额问题计划开工项目学校62个，实际开工62个，开工率100%；计划竣工项目15个，实际竣工13个，竣工率87%，未竣工项目2个（兖州区薛庙小学主体在建，济宁经济技术开发疃里镇进士张小学完成主体建设）；年度计划投资10.77亿元，实际投入资金9.06亿元，完成率84%；计划完成建筑面积11.2万平方米，实际完成10.2万平方米，完成率91%；计划新增用地2390亩，实际新增2390亩，完成率100%；计划新增学位8490个，实际新增7410个，完成率87%；计划招聘教职工497人，实际招聘441人，完成率89%。

附件：2015年度解决大班额问题任务完成情况表
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